議事録

社内会議用　※取締役会・株主総会の議事録には、会社法・会社法施行規則の記載事項が別に定められています

| 会議名 | ＿＿ |
| --- | --- |
| 日時 | ＿＿年＿＿月＿＿日（＿）＿＿:＿＿〜＿＿:＿＿ |
| 場所／オンライン | ＿＿（会議室／オンライン：＿＿） |
| 出席者 | ＿＿ |
| 欠席者 | ＿＿（理由：＿＿） |
| 記録者／確認者 | 記録者：＿＿ 確認者：＿＿（確認日：＿＿年＿＿月＿＿日） |

| 目的 | ＿＿（報告／相談／決定） |
| --- | --- |
| 議題 | 議題 1：＿＿ 議題 2：＿＿ 議題 3：＿＿ |
| 決定事項 | 議題 1：＿＿（理由：＿＿） 議題 2：＿＿（理由：＿＿） 議題 3：＿＿（理由：＿＿） |
| 保留事項（決まらなかったこと） | ・＿＿（誰が・いつまでに決めるか：＿＿） ・＿＿（誰が・いつまでに決めるか：＿＿） |
| ToDo（担当・期限） | ・＿＿（担当：＿＿ 期限：＿＿年＿＿月＿＿日） ・＿＿（担当：＿＿ 期限：＿＿年＿＿月＿＿日） ・＿＿（担当：＿＿ 期限：＿＿年＿＿月＿＿日） |
| 議論の要点（必要な場合） | ・＿＿ ・＿＿ |
| 次回予定 | ＿＿年＿＿月＿＿日（＿）＿＿:＿＿〜＿＿:＿＿ 場所：＿＿ 議題：＿＿ |
| 配布資料 | ・＿＿（保存場所：＿＿） ・＿＿（保存場所：＿＿） |
| 備考 | ＿＿ |

・決定事項は議題ごとに結論を 1 行で。数字と固有名詞は資料のまま書く。

・ToDo は「誰が・何を・いつまでに」をそろえる。担当は個人名で。

・当日中（遅くとも翌営業日まで）に共有し、確認者の確認を受ける。

本テンプレートは参考例です。自社の規程・法令に合わせて調整してください。

書き方の解説：https://lpjp.tanka.ai/guide/gijiroku-template

記入例：展示会の出展準備を 30 分で決める

架空の会社「みなと業務サポート株式会社（18名）」の記入例です。人物・案件はすべて架空です。

| 会議名 | 展示会 出展準備の打ち合わせ |
| --- | --- |
| 日時 | 2026年10月23日（金）10:00〜10:30 |
| 場所 | 会議室 A（全員対面） |
| 出席者 | 森田（社長・決定者）、鈴木（制作責任者・進行）、高橋（見積・経理・素材）、中村（営業担当） |
| 欠席者 | 佐藤（営業リーダー）：研修出張のため（10/30 まで不在）。議事録を当日共有し、当日の役割を確認してもらう |
| 記録者 | 中村（議題を出した人） |
| 目的 | 11 月の展示会（大阪、11/11〜13、3 号館 ブース B-12）の出展準備について、什器・配布物・当日の役割・大阪での訪問先を決める（決定） |
| 議題 | 1）ブースの什器 2）配布物 3）当日の役割 4）大阪での訪問先 |
| 決定事項 | 1）什器：鈴木の図面 v2 のとおり、カウンター 1 台・モニター 1 台・パンフレットスタンド 1 台をレンタルで手配する。理由：持ち込みより搬入（11/10（火）17:00〜18:30）が短く済むため 2）配布物：会社案内は既存版を 300 部増刷。サービス紹介チラシは既存版のブース番号と日付を差し替えて 500 部。高橋が取った見積のとおり発注する 3）当日の役割：ブース担当は行程表のとおり（11/11 森田・佐藤、11/12 佐藤、11/13 森田・佐藤）。留守中の電話とメールは中村が対応する。名刺とアンケートは佐藤が当日まとめ、11/16（月）の出張報告で共有する 4）訪問先：なにわ精工様（11/12（木）15:00〜16:00、森田）は行程表のとおり確定 |
| 保留事項 | ・ノベルティを作るか：高橋が見積を取り、森田が 10/30（金）までに判断する ・11/12（木）午前の見込み客訪問：訪問先と時刻が調整中。中村が候補 2 社に打診する ・11/13（金）の帰りの新幹線：時刻は搬出の進み次第。11/9 の最終確認で再度確認する |
| ToDo（担当・期限） | ・什器レンタルの発注（図面 v2 の構成）：高橋、10/30（金） ・チラシのブース番号と日付の差し替えデータ：鈴木、10/28（水） ・会社案内 300 部・チラシ 500 部の印刷発注：高橋、10/30（金） ・ノベルティの見積取得：高橋、10/28（水） ・11/12 午前の訪問候補 2 社への打診：中村、10/30（金） ・佐藤への議事録の共有：中村、10/23（金） ・佐藤の当日の役割の確認（返事をもらう）：森田、11/2（月） ・確定した訪問先の行程表への追加：高橋、決まり次第（11/6（金）まで） |
| 次回予定 | 11/9（月）10:00〜10:30 出発前の最終確認（オンライン）。森田・佐藤・鈴木。高橋・中村は議事録で確認 |
| 配布資料 | 什器の図面 v2（鈴木）／配布物の見積（高橋）／Memo「大阪出張 11/10〜13 行程表」（高橋、10/20 更新） |
| 確認者 | 森田（10/23 確認） |

決定・保留・ToDo・日程は、活用シーン「チャットから予定の下書きへ」「担当者不在時の顧客対応」「出張の行程表をカレンダーに一括登録」と同じ架空の会社の設定です。本テンプレートは参考例です。自社の規程・法令に合わせて調整してください。